АКТ № 26

проверки расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Пригородного сельского поселения за 2017 год.

пос. Пригородный от 10.07.2018 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год, утвержденного распоряжением от 25.12.2017 № 7 контрольно-счетной палаты и на основании удостоверения от 04.07.2018 № 29 председателем контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена проверка расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Пригородного сельского поселения за 2017 год.

Проверка произведена в присутствии Главы Пригородного сельского поселения Шевцова Вячеслава Евгеньевича,бюджетный учет до 20.10.2017 года осуществляла главный специалист администрации Пригородного сельского поселения Амелина Татьяна Яковлевна,с 23.10.2017 по 20.03.2018 года - Жорина Лариса Анатольевна, с 26.03.2018 по 10.07.2018 года - бухгалтер Зорин Евгений Николаевич.

Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 09.04.2018 по 10.07.2018 года.

*Общие сведения*

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово.

Статьей 2 Закона от 14.02.2005 № 1002-ОД в составе Фроловского района образовано Пригородное сельское поселениепоселение - в границах согласно картографическому описанию (приложение 10), в состав которого входят поселки Пригородный, Садовый, хутора Зеленовский, Илясов, Кашулин, Кирпичный и Короли, с административным центром - поселок Пригородный.

Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного самоуправления на территории района является Устав Пригородного сельского поселения (далее - Устав),принятый решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района от 29.12.2005 № 5/9, зарегистрированный главным управлением Минюста России по Южному федеральному округу под номером RU34523082006003.

Сельское поселение является юридическим лицом и фактически расположено по адресу: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Пригородный, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области и получены свидетельства: о постановке на учет юридического лица серия 34 №003749133 от 20.12.2005 года и о государственной регистрации юридического лица серия 34 № 000713672 от 20.12.2005 за основным государственным регистрационным номером 1053456052176 налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3432000589.

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной службы государственной статистики от24.05.2006годаАдминистрации Пригородного сельского поселения присвоены: ОКВЭД – (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – учреждением (81); по форме собственности – муниципальной.

*Проверкой установлено:*

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

Постановлением Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п (ред. от 29.12.2016) утверждена государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы" (постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п внесены изменения).

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 и выполнения обязательств Муниципального образования (п.9) в рамках проведения общественных обсуждений проекта администрацией Пригородного сельского поселения изданы следующие нормативно-правовые акты (постановление):

**-**от 29.03.2017 № 28 «Об общественном обсуждении проекта благоустройства муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 2017 год»;

**-** от 10.05.2017 № 36 «Об общественном обсуждении дизайн-проекта благоустройства территории административного центра Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района»;

- от 05.05.2017 № 35 утверждена муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»;

- от 14.06.2017 № 41 утвержден дизайн-проект благоустройства территории административного центраПригородного сельского поселения Фроловского муниципального района;

-от 10.05.2017 № 37утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству в дизайн-проект благоустройства территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципальногорайона Волгоградской области на 2017 год» (в соответствии с п.9.3. Соглашения).

Проверке представлены протоколы, подтверждающие общественное обсуждение:

- оценка предложений о включении общественной территории в муниципальную программу, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (от 02.05.2017);

- заседания общественной комиссии Пригородного сельского поселения по исполнению муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения (от 20.12.2017 г. № 6);

- заседания общественной комиссии общественного обсуждения проекта изменений и дополнений в программу,направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 14.08.2017);

- заседания общественной комиссии общественного обсуждения проекта программы,направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 02.05.2017 г. );

- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства территории административного центра Пригородного сельского поселения (протокол от 14.06.2017 г. );

- оценка предложений о включении общественной территории в дизайн-проекта благоустройства территории административного центра Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 14.06.2017 г.);

- по вопросам разработки и обсуждения проекта программы, направленной на реализацию мероприятий поблагоустройству территории Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 02.05.2017 г. );

**-**общественное обсуждениедизайн-проекта благоустройства территории административного центра Пригородного сельского поселения (от 14.06.2017 г.);

- заседание общественной комиссии по вопросу подведения промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории центра Пригородного сельского поселения на 2017 год (протокол от 06.10.2017 № 3).

В 2017 году Администрацией Пригородного сельского поселения в лице Главы Шевцова В.Е. и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в лице председателя Николаева О.Д. заключено Соглашение от 31.03.2017 № 102(далее - Соглашение) (дополнительное соглашение № 1 от 13.04.2017) на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения, выделяемой Главному распорядителю бюджетных средств за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей.

Общий объем субсидии, направленной на реализацию основного мероприятия составляет 3000,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, 0,4 тыс. рублей за счет бюджета Пригородного сельского поселения.

В соответствии с п.2.4. Соглашения, перечисление субсидии осуществляется следующим образом: 30 процентов от предусмотренной общей суммы субсидии перечисляется Муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения, оставшиеся 70 процентов об общей суммы субсидии перечисляются после предоставления муниципальным образованием документов о выполнении работ, предусмотренных муниципальными контрактами, заверенных уполномоченным лицом, и документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Средства поступили по коду вида доходов 2.02.25555.10.0000.151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды**»** в суммах 1233,3 тыс. рублей (28.04.2017); 1766,7 тыс. рублей (21.12.2017).Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные  Соглашением**.**

Решением Совета депутатов Пригородного сельского поселения внесены изменения в Решение Совета депутатовот 19.12.2016 № 38/107«О бюджете Пригородного сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г.» в части увеличения безвозмездных поступлений на исполнение расходного обязательства».

Администрацией Пригородного сельского поселения в лице Главы Шевцова В.Е. и ИП Краснов Александр Иванович заключены договора и муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Пригородного сельского поселения, в том числе:

- № 26 от 29.07.2017 года, предмет договора – работы по возведению фундамента под стел в композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 68,6 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 07.08.2017№ 31 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от07.08.2017№ 31**;** оплата произведена платежными поручениями от 07.08.2017 № 612, от 29.08.2017 № 675, счет от 29.06.2017 № 71 – 20,4 тыс. рублей; от 02.08.2017 № 88 - 48,2 тыс. рублей;

- № 27 от 20.07.2017 года, предмет договора – работы по изготовлению купола и баннера для стеллы в композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 95,8 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 04.10.2017 № 33и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от04.10.2017 № 33**;** оплата произведена платежными поручениями от 07.08.2017 № 613, от 06.10.2017 № 786, счета от 04.10.2017 № 105 – 67,1 тыс. рублей; от 30.07.2017 № 72 – 28,7 тыс. рублей;

- № 28 от 31.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу купола на стеллу и укладке асфальтобетонной площадки под стеллу в композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 96,8 тыс. рублей,и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 № 39 – 96,8 тыс. рублей, акт выполненных работ № 39 от 31.10.2017 – 96,8 тыс. рублей;оплата произведена платежными поручениями от 07.08.2017 № 614, от 27.12.2017 № 1097; счета от 31.07.2017 № 73 – 29,0 тыс. рублей (предоплата), от 31.10.2017 № 112 – 67,7 тыс. рублей,

- № 29 от 21.08.2017 года, предмет договора – работы по монтажу водоснабжения на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 97,9 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работи справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 40;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 714, от 27.12.2017 № 1100, счет от 20.10.2018 № 113 – 68,5 тыс. рублей, счет от 21.08.2017 № 90 – 29,4 тыс. рублей;

- № 30 от 22.08.2017 года, предмет договора – работы по установке горки на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 54,5 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ **от** №37 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 12.09.2017 № 37;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 713, от 15.09.2017 № 731, счет от 27.07.2018 № 78 – 29,9 тыс. рублей (предоплата), счет от 22.08.2017 № 91 – 16,4 тыс. рублей;

- № 31 от 23.08.2017 года, предмет договора – земляные работы и прочие работы на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 95,5 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ **от** № 41и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 41;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 712, от 21.12.2017 № 1064, счет от 20.10.2018 № 114 – 66,9 тыс. рублей, счет от 23.08.2017 № 92 – 28,7 тыс. рублей;

- № 32 от 24.08.2017 года, предмет договора – работы по монтажу кабельных линий на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 95,9 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от **2017 №** 42 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 №42**;**оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 711, от 27.12.2017 № 1099, счет от 20.10.2018 № 115 – 67,9 тыс. рублей, счет от 24.08.2017 № 93 – 29,1 тыс. рублей;

- № 33 от 25.08.2017 года, предмет договора – работы по установке поливочных гидрантов на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от20.10.2017 № 43и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 43;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 710, от 27.12.2017 № 1103, счет от 20.10.2018 № 116 – 69,9 тыс. рублей, счет от 25.08.2017 № 94 – 30,0 тыс. рублей ;

- № 34 от 28.08.2017 года, предмет договора – работы по установке светильников светодиодных на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 99,6 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ № 44и справкой о стоимости выполненных работ и затратот 20.10.2017 № 44;оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 709, от 27.12.2017 № 1101, счет от 20.10.2018 № 117 – 69,7 тыс. рублей, счет от 28.08.2017 № 95 – 29,9 тыс. рублей;

- № 35 от 29.08.2017 года, предмет договора – работы по монтажу скамеек и урн на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 100,0 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ **от** № 48и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от20.10.2017 № 48**;**оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 708, от 27.12.2017 № 1104, счет от 20.10.2018 № 121 – 70,0 тыс. рублей, счет от 29.08.2017 № 96 – 30,0 тыс. рублей;

- № 36 от 30.08.2017 года, предмет договора – работы по монтажу светильников на территории парка Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ **от** № 49и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 49**;** оплата произведена платежными поручениями от 07.09.2017 № 707, от 27.12.2017 № 1102, счет от 20.10.2018 № 122 – 69,9 тыс. рублей, счет от 30.08.2017 № 97 – 30,0 тыс. рублей;

- № 37 от 21.07.2017 года, предмет договора – работы по возведению фундамента под металлоконструкцию основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,2 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 07.08.2017№ 28и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от07.08.2017 № 28;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 561, от 08.08.2017 № 618, счет от 21.07.2018 № 74 – 29,8 тыс. рублей (предоплата) ;

- № 38 от 28.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу электроосвещения металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 100,0 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 20.10.2017 № 34и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 11.10.2017№ 34**;**оплата произведена платежными поручениями от 03.08.2017 № 567, от 27.12.2017 № 1145, счет от 28.07.2018 № 75 – 30,0 тыс. рублей (предоплата), счет от 28.07.2018 № 106 – 70,0 тыс. рублей;

- № 39 от 20.07.2017 года, предмет договора – общестроительные работы монтажа металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 98,8 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от07.08.2017 № 29и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от07.08.2017 № 29;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 5601, от 08.08.2017 № 616, счет от 20.07.2018 № 76 – 29,6 тыс. рублей (предоплата);

- № 40 от 24.07.2017 года, предмет договора – работы по укладке из кирпича основания под металлоконструкцию основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,8 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 07.08.2017 №30 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2017 № 30**;**оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 568, от 08.08.2017 № 617, счет от 24.07.2018 № 77 – 29,9 тыс. рублей (предоплата);

- № 41 от 27.07.2017 года, предмет договора – работы по укладке тротуара шириной 1,2 м металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,7 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ  **от**  21.08.2017№ 32и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 21.08.2017 № 32**;**оплата произведена платежными поручениями от 03.08.2017 № 563, от 29.08.2017 № 67, счет от 21.08.2018 № 89 – 69,8 тыс. рублей;

- № 42 от 26.07.2017 года, предмет договора – работы по устройству тротуара вокруг металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных рабо**т** от 12.09.2017№ 35и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 12.09.2017 № 35**;**оплата произведена платежными поручениями от 03.08.2017 № 565, от 15.09.2017 № 720, счет от 26.07.2018 № 79 – 30,0 тыс. рублей (предоплата), счет **от** .2018 № 107 **–** 69,9 тыс. рублей;

- № 43 от 25.07.2017 года, предмет договора – работы по укладке тротуара под основным флагом композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,3 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работот 12.09.2017№ 36и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 12.09.2017 № 36;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 562, от 15.09.2017 № 721, счет от 25.07.2018 № 80 – 29,8 тыс. рублей (предоплата), счет от 12.09.2017№ 108 – 69,5 тыс. рублей;

- № 44 от 17.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу флагштоков металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,9 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от **2017** № 45 и справкой о стоимости выполненных работи затрат от 20.10.2017 № 45; оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 566, от 27.12.2017 № 1095, счет от 18.07.2018 № 81 – 29,9 тыс. рублей (предоплата), счет от 20.10.2018 № 118 – 70,0 тыс. рублей,

- № 45 от 18.07.2017 года, предмет договора – работы по монтажу металлоконструкций основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 99,8 тыс. рублей,выполнениеработ подтверждается актом о приемке выполненных работ **от** № 46и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от20.10.2017 № 46;оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 564, от 27.12.2017 № 1096, счет от 18.07.2018 № 82 – 29,9 тыс. рублей (предоплата), счет от 20.10.2018 № 119 – 69,9 тыс. рублей;

- № 46 от 19.07.2017 года, предмет договора – работы по изготовлению и монтажу флагов устанавливаемых на флагштоки металлоконструкции основного флага композиции Пригородного сельского поселения, цена договора 98,1 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ № 47и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 20.10.2017 № 46**;**оплата произведена платежными поручениями от 01.08.2017 № 559, от 27.12.2017 № 1094, счет от 19.07.2018 № 83 – 29,4 тыс. рублей (предоплата), счет от 20.10.2018 № 120 – 68,7 тыс. рублей;

- № 59 от 01.12.2017 года, предмет договора – земляные работы на территории Пригородного сельского поселения, цена договора 5,0 тыс. рублей выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ, оплата произведена платежным поручением от 12.12.2017 № 993;

- № 774591 от 07.09.2017 года, предмет муниципального контракта – выполнение работ по благоустройству территории Пригородного сельского поселения, цена контракта 995,0 тыс. рублей, **,** выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ от 31.10.2017 № 53и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2017 № 53;оплата произведена платежными поручениями от 10.11.2017 № 863, от 27.12.2017 № 1105; счет от 31.10.2017 № 134 – 995,0 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженности за ИП Краснов А.И. на 01.01.2018 года не значится.

Расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Пригородного сельского поселения проведены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 28.02.2018**).**

Согласно части  [1 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F9D17ABB66AA77C7A7BA40769435B4EBCC7AB8CEEE3EEEE81915230D1EE598198872A7A22591C638nBkCH) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

В соответствии с п.7 Инструкции № 157н (утратил силу с 8 мая 2018 года - [приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64н](http://docs.cntd.ru/document/557137027)) основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются [первичные учетные документы](consultantplus://offline/ref=1A5ACDC7DDF8F0887A5F947293FE2CE5F0FE83A0874AA3FC26F6FA80EC4498F2B4F4B29FE0546D30EES8H).

Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ).

Учет операций по администрированию доходов бюджета осуществляется администраторами доходов бюджета в соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной [приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018).](consultantplus://offline/ref=98CC889587A0B033056841A096CA852A70454365E50C3AC66BA58FE2C00E65226C901F008030B189GAQ4F)

Согласно п. 197 Инструкции № 157н для учета расчетов по доходам предназначен счет 1 205 00 000 "Расчеты по доходам", на котором отражаются суммы начисленных администраторами доходов в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступившей от плательщиков предварительной оплаты.

В соответствии с п. 199 Инструкции № 157н расчеты по доходам группируются на счете 1 205 00 000 в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов, и (или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой учреждения на следующих счетах бюджетного учета: 1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы"; 1 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" и другими.

Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов Администрацией Пригородного сельского поселения по бюджетному учету проведены следующие бухгалтерские проводки:

поступило субсидии:

Дебет 1.201.11510 Кредит 1.20581660 - 3000,0 тыс. рублей

Дебет 1.205.51560 Кредит 1.401.10.151 - 3000,0 тыс. рублей;

оплачено подрядным организациям за выполненные работы

Дебет 1.206.226.560 Кредит 1.302.26.830 – 3000,0 тыс. рублей;

списание подрядных работ

Дебет 1.401.20.226.560 Кредит 1.206.226.560 – 3000,0 тыс. рублей

Таким образом, по данным бюджетного учета администрации Пригородного сельского поселения расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составили 3000,4 тыс. рублей.

В соответствии с п.8.1 Соглашения, администрацией Пригородного сельского поселения ежемесячно предоставлялся Отчет об осуществления расходов местного бюджета Пригородного сельского поселения, источником финансового обеспечения является субсидия из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения**.** Так, по данным Отчета на 27.12.2017 года в бюджет сельского поселения фактически поступило и израсходовано 3000,4 тыс. рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета.

Значение показателей результативности предоставления субсидий на 0.01.2018 года достигнуто.

Председатель контрольно-счетной палаты

Фроловского муниципального района И.В. Мордовцева

Глава Пригородного сельского поселения В.Е. Шевцов

Бухгалтер администрации

Пригородного сельского поселения Е.Н. Зорин

Один экз. акта полученГлавой Пригородного сельского поселения

В.Е. Шевцовым