**Утверждаю**

Председатель КСП Фроловского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Мордовцева

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

Отчет

проверки отдельных вопросов эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных и ведомственных программ по главному распорядителю бюджетных средств 913 «Отдел образования администрации Фроловского муниципального района» за 9 месяцев 2019 года.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План работы контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2018 года № 7; распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 10.10.2019 № 28.

**Цель проведения проверки:**  целевое использование средств федерального, областного и муниципального бюджетов

**Проверяемый период:** 01.01.2019- 30.10.2019.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 15.10.2019 по 28.10.2019 года.

**Объект (Объекты) контрольного** **мероприятия:** Отдел образования администрации Фроловского муниципального района

**Характеристика объекта:** Деятельность отдела образования администрации Фроловского муниципального района (далее – Отдел образования) до 12.07.2016 года осуществлялось в соответствии с Положением, утвержденного постановлением И.о. главы Фроловского муниципального района от 13.02.2012 № 88, с 13.07.2016 в соответствии с Положением, утвержденным главой администрации Фроловского муниципального района от 13.07.2016 № 420.

Полномочия отдела образования: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях; организация отдыха детей в каникулярное время…

Форма собственности – муниципальная собственность, организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, вид экономической деятельности – деятельность органов местного самоуправления районов.

Юридический адрес: 403518, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Пригородный 336/3.

Отделом образования получены свидетельства, выданные Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Волгоградской области: о постановке на учет в налоговом органе серии 34 № 004154846,налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3432004907, КПП 345601001;о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серии 34 № 001542132 за основным государственным номером 1023405580417.

Полное официальное наименование:Отдел образования администрации Фроловского муниципального района.

**Результаты контрольного мероприятия:** В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 (в редакции Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CACFE62CDA3966E89A8EA6EF804640729B25CB2AB08632E2DC1BF815BF0C246E4A8C6F8EF9CEC774X564K) от 07.05.2013 № 104-ФЗ) порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CACFE62CDA3966E89A8EA6EF804640729B25CB2AB08632E2DC1BF815BF0C246E4A8C6F8EF9CEC774X564K) от 07.05.2013 № 104-ФЗ), объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных программ утвержден решением Фроловской районной Думы от 10.12.2018 № 63/444 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.» по каждой соответствующей программе, утвержденной постановлением главы администрации Фроловского муниципального района.

В 2019 году по главному распорядителю бюджетных средств 913 «Отдел образования администрации Фроловского муниципального района 4 муниципальных программ.

Анализ исполнения целевых программ по ГРБС 913 «Отдел образования администрации Фроловского муниципального района» за 9 месяцев 2019 года представлен в следующей таблице: (тыс. рублей**)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | 2019 год | | | %  вып. |
| Лимиты | | Исполнено  на 01.10.2019 |
| Перво-  начальные | Уточненные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Фроловского муниципального района на 2018-2020гг» | 10,0 | 10,0 | - | - |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на на территории Фроловского муниципального района на 2019 2021 годы» | 75,0 | 75,0 | 8,0 | 10,7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 180802,5 | 188347,5 | 121142,2 | 64,3 |
| Подпрограмма «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков Фроловского муниципального района» | 1135,7 | 1135, 7 | 924, 2 | 81,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования» | 178766,8 | 182575,1 | 117057,9 | 64,1 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | 900,0 | 4636,7 | 3160,1 | 68,2 |
| Всего | 180897,5 | 188442,5 | 121160,2 | 64,3 |

*Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы»*  расходы за 9 месяцев 2019 года произведены в пределах бюджетных назначений и составили 10,0 тыс. рублей.

*Муниципальная программа*«*Повышение безопасности дорожного движения на территории Фроловского муниципального района на 2019 - 2021 годы*» утверждена постановлением главы Фроловского муниципального района Волгоградской области от 22.11.2018 № 656.

Бюджетные назначения утверждены в сумме 75,0 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 8,0 тыс. рублей на оплату договора ИП Карнаухов А.В. за транспортные услуги б/н от 09.01.2019.

*Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Фроловского муниципального района на 2018-2020гг»* бюджетные назначения утверждены в сумме 10,0 тыс. рублей, расходы по подразделу 0709 «Другиевопросы в области образования» расходы за 9 месяцев 2019 года не производились.

*Ведомственная целевая программа «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы*»утверждена постановлением главы Фроловского муниципального района Волгоградской области от 15.11.2017 № 734.

В соответствии с решением, утвержденным Фроловской районной Думой от 10.12.2018 № 63/444 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.», первоначальные лимиты бюджетных обязательств составили 180802,5 тыс. рублей, уточненные бюджетные назначения по состоянию на 01.10.2019 года – 188347,5 тыс. рублей, расходы за 9 месяцев составили - 121142,2 тыс. рублей(средства областного бюджета – 85136,7 тыс. рублей, муниципального бюджета - 36005,5 тыс. рублей).

*Подпрограмма* ***«****Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков Фроловского муниципального района».*

В соответствии с решением, утвержденным Фроловской районной Думы от 10.12.2018 № 63/444 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-202147гг.», первоначальные лимиты бюджетных обязательств составили 1135,7 тыс. рублей. В течение проверяемого периода бюджетные обязательства не изменились.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года составили 924,2 тыс. рублей(областной бюджет – 621,4 тыс. рублей, районный бюджет – 302,8 тыс. рублей).

*Подпрограмма «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования».*

В соответствии с решением, утвержденным Фроловской районной Думы от10.12.2018 № 63/444 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.», первоначальные лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 178766,8 тыс. рублей, уточненные обязательства – 182575,1 тыс. рублей, исполнение составило 117057,9 тыс. рублей(областной бюджет 83457,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет 33600,2 тыс. рублей):

*расходы на основное мероприятие «Санитарная безопасность образовательных учреждений»* – 3333,5 тыс. рублей, что составляет 79,2% к утвержденным бюджетным назначениям (4206,0 тыс. рублей);

*расходы на основное мероприятие «Безопасность образовательных учреждений»* –7086,4 тыс. рублей или 74,2 % от утвержденных бюджетных назначений (9546,9 тыс. рублей);

*расходы на основное мероприятие «Прочие мероприятия по обеспечению функционирования муниципальной системы образования», подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»*– 57,7 0 тыс. рублей или 72,1% от утвержденных бюджетных назначений (80,09 тыс. рублей);

*расходы на финансовое обеспечение муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях Фроловского муниципального района, реализующих основную программу общего образования» за счет средств местного бюджета* МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка»расходы составили3516,1 тыс. рублей, что составляет 57,7% от утвержденных бюджетных назначений (6092,5 тыс. рублей);

*финансовое обеспечение расходов по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях Фроловского муниципального района, реализующих основную программу дошкольного образования за счет субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями* расходы по МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» составили3336,9 тыс. рублей, что составляет 54,7% от утвержденных бюджетных назначений (6096,7 тыс. рублей);

*уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями* по МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» - 14,7 тыс. рублей;

*расходы на содержание казенных учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования* исполнение по состоянию на 01.10.2019 составило 14600,2 тыс. рублей или 648, % от бюджетных назначений (22522,8 тыс. рублей);

*расходы на содержание казенных учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования -* 14600,2 тыс. рублей

*расходы на финансовое обеспечение муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях Фроловского муниципального района, реализующих основную программу общего образования» за счет средств местного бюджета*– 3742,6 тыс. рублей;

*финансовое обеспечение расходов на предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования за счет субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями –* 71983,3 тыс. рублей;

*финансовое обеспечение на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в образовательных организациях за счет субвенции из**областного бюджета* уточненные лимиты бюджетных обязательств составили4198,3 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 1341,3 тыс. рублей;

*субвенция на реализацию социальных гарантий молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенные в сельских поселениях за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетные назначения составили* 104,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 53,9 тыс. рублей;

*финансовое обеспечение расходов по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях Фроловского муниципального района, за счет субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными образовательными организациями* бюджетные назначения - 9921,2 тыс. рублей, расходы составили 6742,2 тыс. рублей;

*- уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями – 1249,0 тыс. рублей.*

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей».*

В соответствии с решением, утвержденным Фроловской районной Думы от10.12.2018 № 63/444 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.»,первоначальные лимиты бюджетных обязательств доведены муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям в общей сумме 900,0 тыс. рублей, уточненные составили 4636,7 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года произведены в сумме 3160,1 тыс. рублей(областной бюджет – 997,7 тыс. рублей, муниципальный – 2162,4 тыс. рублей, в том числе:

*реализация направлений расходов основного мероприятия за счет средств местного бюджета –* 2161,6 тыс. рублей;

*реализация направлений расходов основного мероприятия за счет средств местного бюджета на перепрофилирование групп, приобретение оборудования и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей от 2 мес. до 3 лет* по МДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» расходы составили 0,8 тыс. рублей;

*реализация направлений расходов основного мероприятия за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение приобретения и замены оконных блоков–* 780,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности проведения муниципальной программы «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм | Значение целевого показателя | | | | Оценка в баллах (S) |
| плановое значение | фактическое значение | Отклонение | |
| абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| *Муниципальная программа «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2018-2020 годы»* | | | | | | |
| Удельный вес численности населения Фроловского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 98,7 | 98,7 | - | - | - |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольное образование) | % | 100 | 95,9 | - 4,1 | 4,1 | - 4,1 |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | - | - | - |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ с среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,72 | 1,72 | - | - | - |
| *Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования муниципальной системы образования»* | | | | | | |
| Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | % | 82 | 82 | - | - | - |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 70,3 | 71 | + 0,7 | 1 | + 0,7 |
| Уровень подготовки выпускников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 95 | 100 | + 5 | 5,3 | + 5 |
| Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, освоивших дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 95 | 83,4 | - 11,6 | 12,2 | - 11,6 |
| Доля педагогических работников организаций общего образования, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников организаций общего образования района | % | 20 | 25 | + 5 | 25 | + 5 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 3,8 | - | + 3,8 | 100 | + 3,8 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций: |  |  |  |  |  |  |
| дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Волгоградской области | % | 100 | 95 | - 5 | 5 | - 5 |
| образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Волгоградской области (начиная с итогов за 2015 год – к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Волгоградской области) | % | 100 | 95 | - 5 | 5 | - 5 |
| Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | 80 | 45 | - 35 | 44 | - 35 |
| *Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»* | | | | | | |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 36 | 78,7 | + 42,7 | 118,6 | + 42,7 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 95,5 | 53,6 | - 41,9 | 43,9 | - 41,9 |
| Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | - | - |
| Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | чел | 11,7 | 11,0 | - 0,7 | 6 | - 0,7 |
| Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 100 | 93,7 | - 6,3 | 6,3 | - 6,3 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 25 | 13,1 | - 11,9 | 47,6 | - 11,9 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95 | 98,4 | + 3,4 | 3,6 | + 3,4 |
| Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования | чел | 12,8 | 7,7 | - 5,1 | 40 | - 5,1 |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 1 | 1 | - | - | - |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 53 | + 3 | 6 | + 3 |
| Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей  численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 90 | 83,4 | - 6,6 | 7,3 | - 6,6 |
| Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 23 | 62,2 | + 39,2 | 170 | + 39,2 |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций | % | 99 | 100 | +1 | 1 | +1 |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций | % | 47 | 88 | + 41 | 87 | + 41 |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций | % | 90 | 100 | +10 | 11 | +10 |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 34 | 28,6 | - 5,4 | 16 | - 5,4 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов указанного возраста | % | 95 | 11,1 | - 83,9 | 92 | - 83,9 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 19 | 100 | + 81 | 426 | + 81 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 24,1 | 38,4 | + 14,3 | 59 | + 14,3 |
| Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста по уровням общего образования: |  |  |  |  |  |  |
| начальное общее образование | % | 10 | 1 | - 9 | 9 | - 9 |
| основное общее образование | % | 10 | 1 | - 9 | 9 | - 9 |
| среднее общее образование | % | 10 | 1 | - 9 | 9 | - 9 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения замены оконных блоков, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 62,5 | 62,5 | - | - | - |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия осуществления образовательной деятельности путем проведения мероприятий по благоустройству, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на календарный год | % | 16 | 16 | - | - | - |
| *Подпрограмма 3. «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Фроловского муниципального района»* | | | | | | |
| Доля детей, отдохнувших в организациях, организующих отдых и оздоровление (от прогнозной численности обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 36 | 38 | +2 | 6 | + 2 |
| Доля детей, получивших выраженный эффект в организациях, организующих отдых и оздоровление (от прогнозной численности обучающихся в общеобразовательных организациях) | % | 95,5 | 84,9 | - 10,6 | 11 | - 10,6 |
| итоговая сводная оценка по программе | х | х | х | х | х | + 1 |

**Выводы:** Бюджетные средства, выделенные на реализацию муниципальных программ, использовались на цели в соответствии с планируемыми мероприятиями.

В соответствии с пунктом 1.5. Постановления от 04.10.2013 № 851, исполнитель муниципальной программы представляет в отдел по экономике и поддержке предпринимательства администрации района в срок до 01 июля, информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы за предшествующей год с учетом истекшего периода текущего года по формам согласно приложениям 1,2 и пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации муниципальной программы (достижение целевых показателей), об объеме затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов, выводы об эффективности реализации муниципальной программы.

Председатель

контрольно-счетной палаты

Фроловского муниципального района И.В. Мордовцева